## Slide 1
PHYLLOS DPP Integrado
Roadmap e cronograma interno
DPP middleware para moda | tecnologia interna com Codex, Claude e agentes PHYLLOS | 25 jun. 2026
Arquivo técnico
↓
Produto + material
↓
Cálculo por peça
↓
QR + flashcards
PHYLLOS DPP Integrado
01

## Slide 2
PRODUTO
A decisão executiva
A V1 não edita molde. A V1 transforma dados técnicos existentes em DPP publicável.
Cortar agora
Motor de moldes, CAD próprio, edição de desenho e parser universal de DXF/AAMA/ASTM. Esses itens aumentam risco, prazo e necessidade de especialista externo.
Concentrar agora
Upload/input técnico, cadastro de produto e material, cálculo de área/perda, indicadores, estados de evidência, QR e flashcards para consumidor.
Por quê: é a fatia que pode ser construída internamente, validada em pilotos e vendida sem prometer conformidade ambiental automática.
PHYLLOS DPP Integrado
02

## Slide 3
NARRATIVA
Tese de produto
PHYLLOS é uma camada de tradução entre modelagem, ficha técnica, matéria-prima e consumidor.
1
Arquivo técnico / ficha / planilha
→
2
Produto + matéria-prima + lote
→
3
Área, consumo e perda
→
4
Indicadores + evidência
→
5
DPP, QR e flashcards
Hipótese central: a rastreabilidade falha menos por falta de dados e mais porque os dados técnicos não são normalizados, calculados e traduzidos em uma experiência pública simples.
PHYLLOS DPP Integrado
03

## Slide 4
CODEX + CLAUDE
Capacidade real de desenvolvimento
Agora
Protótipo HTML/CSS/JS
FastAPI + SQLite
CRUD produto/material/DPP
Upload com metadados
Cálculo determinístico
QR e página pública
Testes e documentação
Depois
Parser CSV/XLSX
PDF estruturado parcial
Exportação JSON/CSV
Dashboard interno
API simples
Auth, permissões e multiempresa
Fora da V1
Parser universal DXF/AAMA
ACV oficial
Auditoria ambiental
Compliance jurídico garantido
Integrações nativas com todos os CADs
Edição de molde/desenho
Guardrail: IA ajuda a especificar, revisar e organizar; cálculo e publicação precisam ser determinísticos, rastreáveis e testáveis.
PHYLLOS DPP Integrado
04

## Slide 5
SISTEMA
Arquitetura modular do MVP
DPP Studio
camada interna de cadastro, cálculo e publicação
Product Registry
Material Registry
Technical File Intake
Area/Loss Calculator
Indicator Engine
Evidence Ledger
DPP Publisher
QR / Flashcard Viewer
Entrada
Cálculo
Publicação
PHYLLOS DPP Integrado
05

## Slide 6
ASSUMINDO INÍCIO EM 29/06/2026
Cronograma 0-12 semanas
S1
29 jun-03 jul
Alinhamento
PRD v0, critérios de aceite e 5 pilotos-alvo.
S2-3
06-17 jul
Protótipo + dados
Fluxo navegável, schema, fórmulas e estados de evidência.
S4-6
20 jul-07 ago
Backend MVP
API, banco, cálculo, upload e DPP rascunho.
S7-9
10-28 ago
Studio + QR
Interface interna, preview de flashcards, QR e exportação.
S10-12
31 ago-18 set
Piloto real
3-5 produtos reais, lacunas e decisão go/no-go.
Marco de saída das 12 semanas: 5 DPPs rascunho gerados com dados reais, QR funcional e nenhuma claim ambiental publicada sem status de evidência.
segunda: prioridade
quarta: checkpoint técnico
sexta: demo + decisão
PHYLLOS DPP Integrado
06

## Slide 7
APÓS PILOTO
Evolução meses 4-8
Meses 4-5 | Beta privado
- Login simples e organização/empresa
- Permissões básicas e histórico de versões
- Storage de arquivos e logs de alteração
- Deploy controlado com 3 marcas/ateliês
Critério: 20 DPPs gerados, custo mensal controlado e bugs críticos zerados antes de expandir.
Meses 6-8 | Parsers e integrações
- Parser CSV/XLSX de encaixe
- Importação padrão de ficha técnica
- PDF estruturado parcial
- API externa e conectores documentados
Critério: importar 2 formatos reais recorrentes e reduzir tempo de criação de DPP em 50%.
Tradução em datas, se mantido o início de 29/06: beta em out.-nov. 2026; parsers e integrações entre dez. 2026 e fev. 2027.
PHYLLOS DPP Integrado
07

## Slide 8
LIDERANÇAS
Donos e entregáveis
Founder
Sequência, cortes, go/no-go
cadência semanal
Product
ICP, jornada, escopo, aceite
PRD DPP Integrado
Technology
Stack, segurança, APIs
arquitetura + backlog
Digital
UX do Studio e flashcards
fluxo navegável
Data
Modelo, dicionário e métricas
schema + data dictionary
Materials
Fatores, evidências, método
matriz de indicadores
Supply/Ops
Lote, área, perda, processo
fluxo operacional
QA
Testes, acessibilidade, regressão
suite mínima + go/no-go
CFO
Custo, runway, payback
gatilhos financeiros
Regra de gestão: cada fase abre com critério de aceite escrito, passa por checkpoint de risco e fecha com demo + decisão de avanço.
PHYLLOS DPP Integrado
08

## Slide 9
EXECUÇÃO
Backlog por prioridade
P0 | MVP
Schema produto/material/DPP
Fórmula de indicadores
Upload de arquivo
Input área/perda
Cadastro de material
Status de evidência
QR e página pública
Testes dos cálculos
P1 | Piloto
Exportação JSON/CSV
Histórico de versão
Dashboard de lacunas
Templates de flashcards
Importação CSV/XLSX
Autenticação simples
P2 | Futuro
Parser DXF/AAMA/ASTM
Integrações nativas
Assinatura/verificação
JSON-LD completo
Multiempresa robusto
API para parceiros
Aceite do MVP: criar DPP completo por API, recalcular indicadores com teste determinístico, salvar arquivo/metadados e abrir flashcards em rota pública.
PHYLLOS DPP Integrado
09

## Slide 10
CONTROLE
Riscos e mitigação
Usuário esperar edição de molde
Onboarding: importa dados, não edita desenho
Indicadores virarem greenwashing
Estados de evidência obrigatórios
Área/perda virarem chute
Origem do dado: arquivo, declarado ou estimado
Arquivos técnicos variarem demais
Input manual + CSV/XLSX antes de parser complexo
Compliance regulatório incerto
Vender DPP-ready e transparência, não garantia jurídica
O risco principal não é tecnologia; é escopo. A V1 precisa provar cálculo, evidência e publicação antes de prometer modelagem, auditoria ou PLM.
PHYLLOS DPP Integrado
10

## Slide 11
PRÓXIMOS 10 DIAS
Próxima ação dos líderes
1. PRD v0
Transformar tese em escopo, jornada, critérios de aceite, campos obrigatórios e limites explícitos da V1.
2. Schema inicial
Criar produto, material, lote, arquivo técnico, indicador, evidência, DPP e flashcard como entidades testáveis.
3. Protótipo como referência
Usar phyllos/dpp-studio.html para validar fluxo, linguagem, status de evidência e experiência de QR.
4. Backend mínimo
Implementar cálculo determinístico, upload com metadados, DPP rascunho e rota pública de flashcards.
Decisão pedida: aprovar o recorte P0 e iniciar a semana 1 sem reabrir edição de molde.
PHYLLOS DPP Integrado
11